## Hoja1
| TIEMPO EN MESES | [10 empty] | TIEMPO EN MESES
FASE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Análisis de datos fuente y definición del modelo de datos
Definición del modelo de datos para la recolección de información de cuestionario.
Creación de la estructura de datos.
Interface para la visualización de datos de cuestionario.
Migración de datos históricos (cuestionarios)
Análisis de datos históricos provenientes de access y excel.
Migración de datos.
Cuestionarios
Interface para la habilitación de nuevos cuestionarios.
Publicación del cuestionario.
Visualización de información.
Administración
Administración de usuarios del sistema.
Indicadores del sector editorial
Generación de Indicadores del sector editorial
Repositorio de documentos
Almacenamiento de documentos con metadatos.
Búsqueda de documentos.
Publicación de documentos.
Carga de información externa
Interface para el ingreso de información proveniente de otras fuentes
Descarga y visualización de datos históricos
Pruebas
Revisión de módulos terminados